## progresso-desenvolvimento
atividades/tarefas de desenvolvimento do plugin Smart Gallery (Wordpress Pluglin)
Fase | ID Funcionalidade | Nome da Atividade | Complexidade | Tempo Realizado (horas) | Status | Observações
PRÉ-REQUISITO | F0.1 | Criação e configuração do respositório e ambiente de desenvolvimento com DDEV. | Médio | 16 | ✅ Completo | https://github.com/gut0leao/smart-gallery
| F0.2 | Criação dos scripts de criação e limpeza do ambiente de desenvolvimento | Baixo | 4 | ✅ Completo | criados os scripts init.sh e nuke.sh
PRÉ-REQUISITO | F0.3 | Criação de massa de dados e sript de importação para o Pods Framework | Alto | 24 | ✅ Completo | criados os scripts pods-import.sh e pods-reset.sh
PRÉ-REQUISITO | F0.4 | Criação do script de importação e exportação para backup completo do wordpress | Baixo | 4 | ✅ Completo
Fase 1: Fundação | F1.1 | Exibição Básica da Galeria | Médio | 5 | ✅ Completo | Layout em grid de CPT com design responsivo implementado
Fase 1: Fundação | F1.2 | Integração Framework Pods |  | 12 | ✅ Completo | Integração completa CPT, campos personalizados, taxonomias, controles título/descrição
Fase 1: Fundação | F1.3 | Controles Básicos Elementor | Baixo | 3 | ✅ Completo | Interface de configuração do widget no Elementor
Fase 1: Fundação | F1.4 | Efeitos de Hover | Baixo | 2 | ✅ Completo | Efeitos de zoom na imagem e revelação de conteúdo
Fase 2: Funcionalidades Principais | F2.1 | Sistema de Paginação | Médio | 4 | ✅ Completo | Sistema de paginação com integração completa busca/filtros
Fase 3: Busca e Filtros Básicos | F3.1 | Busca por Texto | Médio | 4 | ✅ Completo | Busca server-side manual, posicionamento configurável, integração com paginação
Fase 3: Busca e Filtros Básicos | F3.2 | Filtros por Campos Personalizados | Alto | 10 | ✅ Completo | Filtros dinâmicos por campos personalizados, contadores, integração busca/paginação
Fase 4: Filtros Avançados | F3.3 | Filtros por Taxonomia | Alto | 12 | ✅ Completo | Filtros hierárquicos de taxonomia, contadores agregados, seleção em cascata
Fase 4: Filtros Avançados | F3.4 | Gerenciamento de Filtros | Alto | 4 | ✅ Completo | Coordenação unificada de filtros, limpeza de URL, comportamento Limpar Tudo
Fase 4: Melhorias UX/UI | F4.4 | Painel de Status Debug | Baixo | 2 | ✅ Completo | Painel debug unificado, design limpo, alternância de visibilidade
Fase 5: Administração | F5.1 | Gerenciamento de Dependências | Baixo | 0 | ⏳ Pendente | Tratamento gracioso de dependências ausentes
Fase 4: Melhorias UX/UI | F4.1 | Estados de Carregamento | Baixo | 0 | ⏳ Pendente | Feedback visual durante operações de dados
Fase 4: Melhorias UX/UI | F4.2 | Integração Visual | Médio | 0 | ⏳ Pendente | Integração perfeita com temas Elementor
Fase 4: Melhorias UX/UI | F4.3 | Animações e Transições | Baixo | 0 | ⏳ Pendente | Melhorias na experiência do usuário com animações
Fase 5: Administração | F5.2 | Controles Avançados Elementor | Médio | 0 | ⏳ Pendente | Interface completa de configuração do widget
Fase 6: Finalização | F5.3 | Informações do Plugin | Baixo | 0 | ⏳ Pendente | Marca e informações do plugin
Extra: Infraestrutura | INFRA-1 | Configuração Local DDEV | Baixo | 4 | ✅ Completo | Script completo de configuração local com WordPress + plugins
Extra: Infraestrutura | INFRA-2 | Configuração Demo Docker | Médio | 3 | ✅ Completo | Dockerfile, entrypoint, docker-compose.yml para demo local
Extra: Infraestrutura | INFRA-3 | Documentação e Requisitos | Baixo | 6 | ✅ Completo | Requirements.md centralizado, decisões documentadas, tags de versão
Extra: Infraestrutura | INFRA-4 | Sistema de Limpeza URL | Médio | 5 | ✅ Completo | Sistema de remoção de filtros incompatíveis da URL
Extra: Infraestrutura | INFRA-5 | Gerenciamento Repositório | Baixo | 2 | ✅ Completo | Tags Git, commits estruturados, backup de progresso